Mô hình thác nước
SRS(Lấy yêu cầu) Pharse 1
Tham gia :BA
Hoạt động:
Thu thập yêu cầu.

Software & System Design
Thiết kế kiến trúc (mức tổng thể).
Thiết kế dữ liệu.
Thiết kế giao diện.
Thiết kế xử lý.
Implementation
Tham gia: DEV
Intergration & System Testing
Tham gia: TEST TER
Họat động:
Thanh tra mã nguồn
Kiểm thử tích hợp
Kiểm thử hệ thống
Cung cấp phiên bản thử nghiệm (alpha,beta,rc, developer preview)
Alpha, beta test: họ sẽ bỏ 1 số tính năng mới lên cho 1 nhóm người dùng A…
Operation & Maintainance( Vận hành và bảo trì)
Tham gia: SO, Techinal support, dev

Đặc trưng: Diễn ra độc lập, tách rời phác thảo và hiện thực, Chú trọng kiểm nghiệm sau khi làm.
Ưu điểm :
Quy trình có hệ thống & bài bản.
Khuyết điểm :
Gặp khó khăn khi có thay đổi xảy ra.
=> Chỉ thích hợp với các dự ắn có yêu cầu rõ ràng ổn định, có thể tiên liệu sản phẩm.
Cải tiến ( quay lui ) bằng cách điều chỉnh lại nhân sự cho phù hợp với từng pharse.

Mô hình chữ V ( biến thể của thác nước )
Cho phép suy nghĩ về việc kiểm thử ngay trong quá trình làm. Bởi vì trong qúa trình thiết kế module đã có một số người được phân công thiết kế UNIT TEST nên lập trình viên implement sẽ có test luôn cho trường hợp đó.
Đội ngũ QA,QC xuất hiện từ rất sớm.
Có những công việc song song

Mô hình tiến hóa EVOLUTIONARY
Phương pháp trọng tâm: code & fix
Mỗi lần làm 1 ít, mỗi lần relase 1 phiên bản nhỏ, sau đó cập nhật từ từ.
Gặp khách hàng liên tục để phát triển các phiên bản trung gian.
Cải tiến dần cho đến phiên bản cuối cùng.
Thích ứng với sự thay đổi, phù hợp với các phần mềm không có yêu cầu rõ ràng.
Khuyết điểm
Thiếu cách tiếp cận toàn dienẹ
Phần mềm thường không được thiết kế tốt.
Không có tính kế thừa, tiến hóa,

Mô hình lặp
-Tăng trưởng( Incremental) thắc nước thu nhỏ.
Mỗi vòng lặp là 1 quy trình thác nước thu nhỏ.

Tài liệu

OUTPUT-PHÂN TÍCH, ĐẶC TẢ YÊU CẦU
- Lời văn
- Vẽ lại theo UML

Đề tài thuyết trình

Khái niệm
1. UML
2. UML TOOLS ( 5 công cụ )
Hướng dẫn sử dụng 1 công cụ.
3. Usecase Diagram
- Khái niệm
- Ý nghĩa
- Ký kiệu
- Ví dụ ( Case study ).
4. Activity Diagram
- Khái niệm
- Ý nghĩa
- Ký kiệu
- Ví dụ ( Case study ).